ANEXO 2 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Não conformidade e pontos de parada

Código POL-CT-116-A2 · Revisão R00 · 17/10/2026 · Status AP

| Rev. | Data | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 17/10/2026 | AP | Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R00 |

| Elaboração | Aprovação |
| --- | --- |
| Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026 | Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026 |

# 1. Objeto

Este anexo detalha a seção 10 (pontos de parada, testemunho e revisão documental) e a seção 11 (tratamento de não conformidade) da Política de Controle Tecnológico de Obras.

# 2. Classificação dos pontos de controle

| Ponto | Significado | Quem libera ou presencia | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| H | Parada obrigatória: a etapa seguinte depende de liberação formal | Fiscalização da Concessionária, com base no relatório de liberação do laboratório | Registro de liberação assinado, com lote, resultados, limites e data |
| W | Testemunho: a Fiscalização é avisada com 24 horas de antecedência e comparece ou dispensa por escrito | Fiscalização ou laboratório contratado por delegação na OS | Diário de obra ou plataforma, com comparecimento ou dispensa |
| R | Revisão documental antes do uso do material ou da etapa | Coordenação de Pavimento e Monitoração ou Fiscalização | Conferência registrada em até 2 dias úteis |

# 3. Pontos H obrigatórios

| Etapa | Condição para liberar |
| --- | --- |
| Subleito, antes da camada seguinte | Grau de compactação, umidade e cota dentro do projeto; curva de referência vinculada ao material |
| Cada camada granular (reforço, sub-base, base), antes do recobrimento | Granulometria, ISC e grau de compactação do lote conformes; espessura e cota conferidas |
| Camada asfáltica (binder e rolamento), antes do recobrimento ou da abertura ao tráfego | Teor de ligante, granulometria, grau de compactação, espessura e temperatura conformes; irregularidade e textura quando exigidas |
| Fôrma, armadura e fundação, antes da concretagem | Inspeção registrada; cota, posição e cobrimento conformes; fundação com relatório de execução aceito |
| Desforma, protensão, carregamento e liberação de estrutura | Resistência do concreto na idade prevista; resultado de ensaio, não estimativa |
| Abertura de segmento ao tráfego | Relatório de liberação do segmento, sinalização definitiva ou provisória conferida, autorização da Operação |
| Primeiro uso de fonte, usina, central ou traço | Diligência de qualificação e aprovação do traço registradas |

Prazo de liberação: até 1 dia útil do recebimento do relatório completo na classe normal; até 4 horas úteis na classe prioritária. Liberação com resultado pendente exige autorização escrita da Gerência de Engenharia e Qualidade, registro da condição e contraprova coletada antes do recobrimento.

# 4. Fluxo do RNC

| Etapa | Prazo | Responsável | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Detecção e abertura | Mesmo dia | Laboratório ou Fiscalização | RNC com número, lote, evidência, método, limite, responsáveis, restrição |
| 2. Comunicação à EXECUTORA | Até 24 horas | Fiscalização | Comunicação escrita; plataforma |
| 3. Contenção | Imediata | Fiscalização e Operação | Bloqueio do lote, carga, usina ou frente; segregação; interrupção da etapa dependente |
| 4. Análise de causa e proposta de ação | 5 dias úteis; 2 dias úteis se crítica | EXECUTORA, com parecer do laboratório contratado | Causa, ação de correção, ação sobre o processo, prazo, responsável |
| 5. Decisão sobre a ação e disposição do lote | 3 dias úteis | Gerência de Engenharia e Qualidade | Uso como está, retrabalho, reclassificação ou rejeição; fundamento |
| 6. Execução da correção | Prazo da decisão | EXECUTORA | Registro no diário de obra; evidências |
| 7. Verificação de eficácia | Resultado em 5 dias úteis da conclusão da correção | Laboratório contratado, por OS | Ensaio ou inspeção; laudo |
| 8. Parecer de eficácia e encerramento | 10 dias úteis da conclusão da correção | Coordenação de Pavimento e Monitoração | Parecer assinado; estado Encerrado |
| Prazo total de referência | 30 dias corridos da abertura | Indicador mensal | Exceção: idade de ensaio ou janela operacional |

# 5. Classificação do RNC

| Classe | Critério | Efeito |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Risco à segurança do usuário ou do trabalhador; comprometimento estrutural; parâmetro de desempenho do PER | Comunicação imediata à Gerência e à Operação; análise de causa em 2 dias úteis; diligência extraordinária quando a causa for de processo |
| Maior | Material ou serviço fora da especificação que exige correção antes da etapa seguinte | Fluxo padrão; bloqueio do lote |
| Menor | Desvio de registro, documento ou procedimento sem efeito na conformidade do material | Correção documental; sem bloqueio; acompanhamento na próxima diligência |

RNC repetida: mesma causa em 3 ocorrências no mesmo trimestre. Exige análise de causa raiz com a EXECUTORA, revisão do PCT e diligência extraordinária.

# 6. Disposição do lote

| Disposição | Condição | Responsável pela decisão |
| --- | --- | --- |
| Uso como está | Justificativa técnica do projetista ou do responsável técnico demonstrando que a função é atendida; registro de ART quando exigível | Gerência de Engenharia e Qualidade |
| Retrabalho | Correção que recoloca o lote dentro da especificação; nova verificação por ensaio | Gerência, com proposta da EXECUTORA |
| Reclassificação | Uso em aplicação de menor exigência, com nova aceitação | Gerência |
| Rejeição e remoção | Lote sem condição de uso; remoção às custas da EXECUTORA; lote não medido | Gerência |

# 7. Modelo de registro de não conformidade

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Número | RNC-ZZ-AAAA-NNN (zona, ano, sequencial) |
| Obra, OS, frente | Identificação; zona; km do PER e km do SNV 202607A; coordenadas |
| Lote afetado | Material, camada ou elemento, trecho, data, processo, quantidade |
| Evidência | Identificador das amostras; método; resultado; limite; laudo; fotografias |
| Classe | Crítica, maior ou menor |
| Contenção | Medida adotada, data, responsável |
| Causa | Análise da EXECUTORA; parecer do laboratório |
| Ação | Correção e ação sobre o processo; prazo; responsável |
| Disposição | Uma das quatro; fundamento; decisor; data |
| Eficácia | Ensaio ou inspeção; resultado; laudo |
| Encerramento | Parecer; data; responsável |

# 8. Custos

Falha imputável ao laboratório é corrigida sem custo. Ensaio válido com resultado desfavorável é remunerado. Ensaio de verificação da correção é autorizado por OS e pago pelos itens contratuais; o custo é glosado da EXECUTORA quando o contrato de obra assim previr.