ANEXO 5 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Indicadores de controle tecnológico

Código POL-CT-116-A5 · Revisão R00 · 17/10/2026 · Status PR

| Rev. | Data | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 17/10/2026 | PR | Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R00 |

| Elaboração | Aprovação |
| --- | --- |
| Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão] | Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão] |

# 1. Objeto

Este anexo detalha a seção 15 da Política de Controle Tecnológico de Obras: fórmulas, fontes de dados, metas, periodicidade e painel mensal.

# 2. Indicadores

| Código | Indicador | Fórmula | Fonte | Meta | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Cobertura do controle | Ensaios executados no período dividido por ensaios previstos no ITP para a produção do período, por frente | Plataforma de dados; ITP; boletim de produção | ≥ 95% | Mensal |
| CT-02 | Cobertura da verificação independente | Determinações da Concessionária dividido por determinações da EXECUTORA, por família | Plataforma de dados | ≥ 10% e mínimos do Anexo 1 | Mensal |
| CT-03 | Conformidade na primeira avaliação | Lotes aceitos sem RNC dividido por lotes avaliados | Relatórios de liberação; matriz de RNC | ≥ 90% | Mensal |
| CT-04 | RNC no prazo | RNC encerrados em até 30 dias corridos dividido por RNC encerrados | Matriz de RNC | 100% | Mensal |
| CT-05 | RNC vencidos | Quantidade de RNC abertos com prazo expirado | Matriz de RNC | 0 | Semanal |
| CT-06 | Prazo de laudo | Laudos emitidos no prazo da classe de urgência dividido por laudos emitidos | Plataforma de dados; OS | ≥ 95% | Mensal |
| CT-07 | Divergência entre laboratórios | Verificações com divergência dividido por verificações comparáveis, por propriedade e laboratório | Plataforma de dados; atas | ≤ 5%, sem divergência sistemática | Mensal |
| CT-08 | Calibração vigente | Equipamentos com certificado válido dividido por equipamentos em uso | Cadastro de equipamentos | 100% | Mensal |
| CT-09 | Pontos H com liberação registrada | Liberações registradas dividido por pontos H ocorridos | Registros de liberação; diário de obra | 100% | Mensal |
| CT-10 | Capacidade do processo | Cpk por propriedade crítica, usina e traço, calculado com os limites de projeto | Plataforma de dados | Informativo; plano de ação abaixo de 1,00 | Mensal |
| CT-11 | Diligências realizadas | Diligências realizadas dividido por diligências programadas (qualificação, acompanhamento, extraordinária) | OS; relatórios de diligência | 100% | Mensal |
| CT-12 | Entrega de dados | Registros lançados em até 1 dia útil dividido por registros lançados | Plataforma de dados | ≥ 95% | Mensal |

Propriedades críticas para o CT-10: teor de ligante, granulometria (peneira 0,075 mm), grau de compactação, vazios da mistura asfáltica, resistência do concreto.

# 3. Regras de cálculo

Período: mês civil, com corte no último dia; o relatório mensal é entregue em 5 dias úteis.

Denominador zero: o indicador é informado como não aplicável no período, sem contar para a meta.

Dados de origem: a plataforma de dados, quando indicada; até lá, o banco editável entregue no CDE.

Cada indicador é apresentado por frente, por família de material e consolidado por obra e por zona.

Séries históricas são mantidas desde a primeira OS; a mudança de regra de cálculo é registrada com a data de início.

# 4. Painel mensal

| Bloco | Conteúdo |
| --- | --- |
| Resumo | Três números: lotes avaliados, RNC abertos, RNC vencidos |
| Cobertura | CT-01 e CT-02 por frente e família, com a produção do período |
| Qualidade | CT-03 e CT-10, com cartas de controle das propriedades críticas por usina e traço |
| Não conformidades | CT-04 e CT-05; matriz de RNC abertos com classe, idade e responsável; RNC repetidos |
| Laboratórios | CT-06, CT-07, CT-08 e CT-11; divergências por propriedade e laboratório |
| Acervo | CT-09 e CT-12; pendências de entrega no CDE e na plataforma |
| Ações | Planos de ação abertos, com responsável e prazo; metas não atingidas por 2 meses seguidos |

# 5. Uso dos indicadores

Os indicadores são revisados na reunião mensal de análise de resultados, com a Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico, a Fiscalização, o responsável técnico do laboratório contratado e, quando convocada, a EXECUTORA. Meta não atingida por 2 meses seguidos gera plano de ação com responsável e prazo. Os indicadores alimentam a avaliação de desempenho dos fornecedores e a revisão anual desta política.