ANEXO 6 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Parâmetros de controle e aceitação por material

Código POL-CT-116-A6 · Revisão R00 · 18/10/2026 · Status PR

| Rev. | Data | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 18/10/2026 | PR | Emissão inicial (V1): frequências mínimas de controle da EXECUTORA e critérios de aceitação de misturas asfálticas, solos e camadas granulares e concreto, consolidados a partir das normas DNIT, ABNT e do PER. A V2 incorpora a revisão da Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico pelas condições locais. |

| Elaboração | Aprovação |
| --- | --- |
| Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão] | Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão] |

# 1. Objeto

Este anexo consolida, para as obras da Concessão Rota dos Sertões, as frequências mínimas de controle da EXECUTORA e os critérios de aceitação de misturas asfálticas, solos e camadas granulares e concreto de cimento Portland. Detalha as seções 7 (PCT e ITP), 8 (amostragem) e 13 (estatística e regra de decisão) da Política. A verificação independente da Concessionária segue o Anexo 1 e não reduz as frequências deste anexo.

# 2. Regras de aplicação

Os valores abaixo são o mínimo contratual. Quando o projeto, a especificação de serviço ou o PCT aprovado fixarem valor mais exigente, vale o mais exigente. Quando a especificação admitir redução de frequência por homogeneidade de material ou dispensa por decisão da fiscalização, a redução não se aplica às obras da concessão, salvo autorização escrita da Gerência de Engenharia e Qualidade.

A coluna Ponto indica o tipo de controle do Anexo 2: H, parada obrigatória com liberação por escrito antes da etapa seguinte; W, testemunho com aviso prévio de 24 horas; R, revisão documental. Resultado individual fora do critério de aceitação abre registro de não conformidade (Anexo 2) e reprova o lote afetado, ainda que a estatística do lote atenda; o fator de pagamento só existe onde o contrato de obra o previr.

As referências normativas são as edições vigentes em 18/10/2026: DNIT 031/2024-ES com Errata 1, 385/2026-ES, 141/2022-ES, 139/2010-ES, 137/2010-ES, 138/2010-ES, 108/2009-ES, 143/2025-ES, 098/2007-ES e 049/2013-ES; ABNT NBR 12655, 7212, 5738, 5739, 16889, 14931, 7211 e 7680; PER Vol. I, item 3.1.1. A edição de cada norma ABNT é confirmada no PCT antes do primeiro ensaio. Linhas com condição local a avaliar são revisadas pela Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico na revisão seguinte.

# 3. Misturas asfálticas

| ID | Serviço | Parâmetro | Método | Frequência mínima e critério de aceitação | Ponto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASF-01 | Concreto asfáltico (CAP convencional ou modificado) | Recebimento do ligante | Penetração (DNIT 155-ME), ponto de amolecimento (DNIT 131-ME), ponto de fulgor, espuma a 175 °C, viscosidade Brookfield (NBR 15184), índice de susceptibilidade térmica; RTFOT (NBR 15235) e curva viscosidade × temperatura pelo fornecedor | Penetração, ponto de amolecimento, fulgor, espuma, viscosidade e IST em toda carga; RTFOT e curva de viscosidade do fornecedor a cada 100 t; certificado conferido em 100% das cargas; rastreio carga, tanque e lote | R/H |
| ASF-02 | Concreto asfáltico | Agregados na dosagem e a cada mudança de fonte | Los Angeles (DNIT 451-ME), índice de forma (DNIT 424/425-ME), lamelaridade, partículas fraturadas (DNIT 430-ME), absorção e densidade (DNIT 411/413-ME), durabilidade (DNIT 446-ME), equivalente de areia (DNIT 450-ME) | Na dosagem e a cada mudança de fonte ou de britagem: LA ≤ 50%; índice de forma 0,5 a 2,0; lamelaridade ≤ 15% (faixa descontínua) e ≤ 25% (contínua); partículas fraturadas ≥ 90%; absorção ≤ 2%; durabilidade < 12% (sulfato de sódio) ou < 15% (magnésio); equivalente de areia ≥ 55% | H |
| ASF-03 | Concreto asfáltico | Granulometria de cada fração e da mistura de agregados; material de enchimento | DNIT 412-ME; DNIT 418-EM | Cada fração e mistura de agregados: a cada 4 h de produção; material de enchimento: 1 por dia | R |
| ASF-04 | Concreto asfáltico | Umidade dos agregados após secagem e equivalente de areia | DNIT 456-ME; DNIT 450-ME | Umidade: 1 por dia, graúdo ≤ 3% e miúdo ≤ 4%; equivalente de areia: 1 por semana, ≥ 55% | R |
| ASF-05 | Concreto asfáltico | Temperaturas na usina e na pista | Termômetro verificado | CAP e agregados no início de cada turno e a cada 4 h; mistura em cada caminhão na saída da usina, na chegada à pista e após o espalhamento; ±5 °C da temperatura de projeto; compactação não começa abaixo de 145 °C | W |
| ASF-06 | Concreto asfáltico | Teor de ligante e granulometria da mistura na usina | DNIT 158-ME ou ASTM D6307 (extrator calibrado por traço); DNIT 412-ME | Antes da saída do primeiro carregamento de cada jornada (carga liberada só com o resultado), a cada 4 h e a cada mudança de faixa; ±0,3% do teor de projeto; qualquer peneira fora da faixa de trabalho interrompe a produção e reprova o lote | H |
| ASF-07 | Concreto asfáltico | Teor de ligante e granulometria na pista | Amostra após a acabadora, antes da compactação; DNIT 158-ME; DNIT 412-ME | 1 amostra por jornada por usina, coletada após a acabadora; ±0,3% e faixa da dosagem | R |
| ASF-08 | Concreto asfáltico | Densidade máxima medida (Gmm) | DNIT 427-ME | 1 a cada 4 h de produção | R |
| ASF-09 | Concreto asfáltico | Umidade da mistura usinada | Estufa a 105 °C até constância de massa | 1 por dia de produção; máximo 0,5% com agregado basáltico e 0,3% com outros agregados | R |
| ASF-10 | Concreto asfáltico | Resistência à tração por compressão diametral a 25 °C | DNIT 136-ME (CP pela DNIT 178-PRO) | 1 ensaio por dia de produção, com 3 CP, nas primeiras horas; ≥ 0,65 MPa e o limite das Tabelas 4 e 5 da ES ou do projeto, o maior | R |
| ASF-11 | Concreto asfáltico | Dano por umidade induzida (DUI) | DNIT 180-ME | Na aprovação do traço, a cada 5 dias de produção e a cada mudança de agregado; razão de resistência ≥ 0,70 ou a do projeto, o maior | R |
| ASF-12 | Concreto asfáltico | Marshall e parâmetros volumétricos | DNIT 447-ME (estabilidade), DNIT 449-PRO (Vv, VAM, RBV, relação fíler/betume), Gmb DNIT 428-ME | 1 grupo de 3 CP por jornada por traço; Vv, VAM e RBV nas faixas das Tabelas 4 e 5 e do projeto; estabilidade ≥ 500 kgf quando a dosagem for Marshall; relação fíler/betume entre 0,6 e 1,6 | R |
| ASF-13 | Concreto asfáltico | Módulo de resiliência | DNIT 135-ME (mínimo 3 CP; tração auxiliar) | Na aprovação do traço, a cada 3 meses de produção e a cada mudança de fonte; valor do dimensionamento | R |
| ASF-14 | Concreto asfáltico | Grau de compactação na pista | Testemunho com sonda rotativa (ASTM D5361) e Gmb (DNIT 428-ME); densímetro não nuclear (DNIT 431-ME) calibrado por traço | 1 determinação a cada 100 m de cada faixa, no mínimo 1 por jornada; GC entre 97% e 100% da Gmb de projeto; testemunho por sonda rotativa (anéis proibidos); densímetro não nuclear só como controle de processo, calibrado por traço; pontos adicionais nos locais escolhidos pela Concessionária | H |
| ASF-15 | Concreto asfáltico | Espessura da camada | Testemunho (ASTM D5361) | A cada 100 m de cada faixa, no mesmo testemunho do GC; ±5% da espessura de projeto | H |
| ASF-16 | Concreto asfáltico | Nivelamento, alinhamento e largura | Topografia e trena | A cada 20 m: cotas de -1 cm a +2 cm; eixo e bordos ±5 cm; largura não inferior ao projeto (revisão documental da topografia da EXECUTORA) | R |
| ASF-17 | Concreto asfáltico | Deflexão no controle construtivo | FWD (DNER-PRO 273/96) ou Viga Benkelman (DNIT 133-ME), conforme projeto | Obrigatória em toda camada de revestimento das obras da concessão (sem a dispensa da Nota 8): D0 a cada 20 m em faixa alternada e 40 m na mesma faixa; bacia a cada 100 m em faixa alternada e 200 m na mesma faixa; deflexão característica ≤ valor do projeto | H |
| ASF-18 | Concreto asfáltico | Acabamento transversal | Régua de 3,00 m | A cada 200 m; variação entre dois pontos ≤ 0,5 cm | R |
| ASF-19 | Concreto asfáltico | Irregularidade longitudinal (IRI) no recebimento da camada | Perfilômetro inercial (DNIT 442-PRO) | Todas as faixas, a cada 200 m; IRI ≤ 1,9 m/km em pavimento novo e ≤ 2,4 m/km em restauração; acima disso a frente para e corrige antes da medição de espessura | H |
| ASF-20 | Concreto asfáltico | Macrotextura e microtextura | Mancha de areia (NBR 16504) e pêndulo britânico (NBR 16780) | A cada 300 m por faixa; HS do projeto, entre 0,6 mm e 1,2 mm (PER); VDR ≥ 47 | H |
| ASF-21 | Concreto asfáltico | Aceitação do lote | Plano de amostragem variável (DNIT 013-PRO) e controle estatístico da ES | Controle estatístico da ES e, além dele, resultado individual fora da faixa de aceitação abre RNC e reprova o lote afetado; fator de pagamento só quando o contrato de obra previr | H |

# 4. Solos e camadas granulares

| ID | Serviço | Parâmetro | Método | Frequência mínima e critério de aceitação | Ponto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOL-01 | Aterro, corpo e camada final | Compactação de referência e caracterização | DNER-ME 129/94 (A no corpo, B na camada final); DNER-ME 080, 122, 082/94; ISC DNER-ME 049/94 | Corpo: compactação a cada 1.000 m³ e caracterização a cada 10 compactações; camada final: compactação a cada 200 m³, caracterização e ISC a cada 4 compactações; ISC e expansão do projeto | R |
| SOL-02 | Aterro | Grau de compactação in situ | DNIT 458-ME (frasco de areia) ou DNER-ME 037/94 | Por camada, 1 ponto a cada 100 m de pista e no mínimo 5 por segmento; GC ≥ 100% em todos os pontos antes de liberar a camada seguinte | H |
| SOL-03 | Regularização e reforço do subleito | Caracterização, compactação, ISC e expansão | DNER-ME 080, 082, 122, 129 e 049/94 | Caracterização e compactação: 1 a cada 200 m ou por jornada (o maior); ISC e expansão: 1 a cada 400 m; sem redução por homogeneidade; reforço com ISC ≥ 20% e expansão ≤ 1% (ou valores do projeto, se mais exigentes) | R |
| SOL-04 | Regularização e reforço do subleito | Umidade, densidade in situ e geometria | DNER-ME 052/94 ou 088/94; DNIT 458-ME | Umidade a cada 100 m imediatamente antes da compactação, de -2 a +1 ponto da ótima; densidade a cada 100 m; GC ≥ 100%; cotas ±3 cm; largura ±10 cm | H |
| SOL-05 | Sub-base estabilizada granulometricamente | Caracterização, compactação, ISC e expansão | DNER-ME 080, 082, 122/94; compactação energia B ou maior; ISC DNER-ME 049/94 | Caracterização e compactação: 1 por camada a cada 200 m ou por jornada (o maior); ISC e expansão: 1 a cada 400 m; sem redução por homogeneidade; ISC ≥ 20% e expansão ≤ 1% (ou valores do projeto, se mais exigentes) | R |
| SOL-06 | Sub-base estabilizada granulometricamente | Umidade, grau de compactação e geometria | DNER-ME 052/94 ou 088/94; DNIT 458-ME | Umidade e densidade a cada 100 m por camada; umidade de -2 a +1 ponto da ótima; GC ≥ 100% em todos os pontos; espessura ±10% em cada ponto e ±5% na média; largura ±10 cm | H |
| SOL-07 | Base estabilizada granulometricamente | Controle da mistura antes da obra | MR em triplicata (DNIT 134-ME) e deformação permanente (DNIT 179-IE), ou ISC e expansão (DNIT 172-ME) | Antes da obra e a cada mudança de material ou de fonte | H |
| SOL-08 | Base estabilizada granulometricamente | Umidade, compactação, ISC e expansão na execução | DNER-ME 052/94 ou 088/94; DNIT 164-ME; DNIT 172-ME | Umidade a cada 100 m, de -2 a +1 ponto; compactação de referência, expansão e ISC: 1 por camada a cada 200 m ou por jornada (o maior), sem redução; granulometria a cada 200 m; MR a cada 1.500 m quando no projeto; GC ≥ 100% em todos os pontos | H |
| SOL-09 | Base estabilizada granulometricamente | Deflexão no controle construtivo | Viga (DNER-ME 024/94) ou FWD (DNER-PRO 273/96) | Obrigatória antes da camada seguinte (sem a dispensa da Nota 6): D0 a cada 20 m em faixa alternada e 40 m na mesma faixa; mínimo 15 determinações; Dc ≤ limite do projeto | H |
| SOL-10 | Base e sub-base cimentadas (solo-cimento, solo-brita-cimento, fresado com cimento) | Cimento, mistura, compactação e resistência | Finura (NBR 16372); umidade (DNIT 456-ME); taxa de cimento; RCS (DNER-ME 201/94 ou NBR 5739); GC (DNIT 458-ME) | Finura do cimento 1 por dia; na usina: umidade 2 por jornada, granulometria e taxa de cimento 1 por jornada (±0,5%); na pista, por camada e a cada 100 m: umidade, densidade, taxa de cimento e RCS aos 7 e 28 dias (≥ projeto); intervalo entre a incorporação do cimento e o fim da compactação ≤ 3 h; GC ≥ 100%; deflexão a cada 20 m após 7 dias de cura, antes da camada seguinte | H |
| SOL-11 | Base de solo laterítico (quando adotada) | Controle da execução | DNIT 098/2007-ES | Frequências e limites da DNIT 098/2007-ES, com as regras de SOL-08 e SOL-09 para umidade, GC e deflexão | H |
| SOL-12 | Todas as camadas | Aceitação do lote | Plano de amostragem (DNER-PRO 277/97 ou DNIT 013-PRO) e controle estatístico da ES | Controle estatístico da ES e GC conforme em todos os pontos; camada liberada por escrito (ponto H) antes da seguinte; resultado individual abaixo do mínimo abre RNC | H |

# 5. Concreto

| ID | Serviço | Parâmetro | Método | Frequência mínima e critério de aceitação | Ponto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON-01 | Concreto estrutural (BSOs, pórticos Free Flow, OAE, drenagem) | Recebimento de cimento, aditivos e adições | Certificado do fabricante por lote; finura e pega quando houver dúvida | Certificado conferido em 100% dos lotes; mesmo tipo e classe de cimento do traço aprovado | R |
| CON-02 | Concreto estrutural | Agregados para concreto | ABNT NBR 7211 e métodos associados | 1 caracterização por fonte antes do uso e a cada 5.000 m³ ou 3 meses; limites da NBR 7211 | R |
| CON-03 | Concreto estrutural | Consistência (abatimento) | ABNT NBR 16889 | Toda carga (betonada) antes do lançamento; faixa do traço aprovado; fora da faixa a carga é recusada | W |
| CON-04 | Concreto estrutural | Temperatura e tempo de transporte | Termômetro; registro na nota de entrega | Temperatura e horário em toda carga; limites do traço e da NBR 7212; adição de água só no limite do traço, com registro | W |
| CON-05 | Concreto estrutural | Moldagem e compressão | ABNT NBR 5738 e 5739 | Amostragem total (1 exemplar de 2 CP por betonada) em fundações, pilares e vigas de pórticos, BSOs e OAE; amostragem parcial com lote ≤ 50 m³ e mínimo 6 exemplares nos demais elementos; idades de 7 e 28 dias | H |
| CON-06 | Concreto estrutural | Aceitação do lote | Estimador fck,est (ABNT NBR 12655) | fck,est ≥ fck do projeto; lote não conforme abre RNC, extração de testemunhos (NBR 7680, mínimo 6) e decisão do projetista antes de qualquer aceitação; reforço ou demolição sem ônus para a Concessionária | H |
| CON-07 | Concreto estrutural | Cura | ABNT NBR 14931 | Cura úmida contínua por no mínimo 7 dias, registrada por elemento | W |
| CON-08 | Pavimento de concreto e placas (quando houver) | Resistência à tração na flexão, geometria e textura | NBR 12142 (prismas); perfilógrafo ou perfilômetro; mancha de areia | Abatimento em toda betonada; 32 exemplares de 2 prismas por 5.000 m² ou 1.000 m³; fctM,k estimado ≥ projeto; espessura média ≥ projeto e individual ≥ projeto − 1 cm; IRI ≤ 2,3 m/km; HS entre 0,6 mm e 1,2 mm a cada 100 m | H |

# 6. Revisão deste anexo

A V1 (R00) consolida as normas vigentes e as práticas de controle adotadas pela Concessionária. A V2 incorpora a revisão da Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico, linha a linha, pelas condições locais: clima semiárido, materiais e jazidas da região, distâncias de transporte e histórico de defeitos do trecho. Toda alteração é feita em favor da qualidade e entra na Política e nas RFPs na revisão seguinte, com registro no índice de revisões.